## Arkusz1
SPRINT | USER STORY | TASK | DAY 1 | DAY 2 | DAY 3 | DAY 4 | DAY 5 | DAY 6 | DAY 7
0 | Jako użytkownik dowolnego komponentu chciałbym móc posługiwać się nim używając interfejsu graficznego | Bazowe gui, po którym będą dziedziczyć wszystkie komponenty | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Oznaczenia
|  | Interfejs dla Communication Server | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | działa
|  | Interfejs dla Computational Client | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | trzeba potestować
|  | Interfejs dla Task Manager | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | nie działa
|  | Interfejs dla Computational Node | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Jako użytkownik dowolnego komponentu chciałbym móc posługiwać się nim używając linii poleceń (terminala) | Działanie komponentów bez GUI | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Odczytywanie flag przy wywołaniu z linii poleceń | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Obsługa konkretnych flag | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Działanie komponentów z domyślnymi parametrami | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Jako użytkownik chcę nawiązać połączenie z serwerem przez protokół TCP/IP | Implementacja klasy będącej nakładką i tworząca API protokołu
Implementacja przycisku Connect i sprawdzania poprawności wprowadzanych danych
Utrzymywanie połączenia w wyznaczonym przez serwer przedziale czasu (timeout)
| Jako użytkownik chcę otrzymywać informacje o statusie połączenia | Dodanie pola informującego o stanie połączenia i informacji o otrzymanym ID
Implementacja zachowania pól serwera wyświetlających informacje o klientach
Implementacja kolejkowania wiadomości dla serwera
Implementacja obsługi wiadomości otrzymanych przez serwer