## Arkusz1
SPRINT | USER STORY | TASK | DAY 1 | DAY 2 | DAY 3 | DAY 4 | DAY 5 | DAY 6 | DAY 7 | Resposible person
Oznaczenia
0 | Jako użytkownik dowolnego komponentu chciałbym móc posługiwać się nim używając interfejsu graficznego | Bazowe gui, po którym będą dziedziczyć wszystkie komponenty | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piotrek |  | działa
|  | Interfejs dla Communication Server | 1/1 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piotrek |  | trzeba potestować
|  | Interfejs dla Computational Client | 2/2 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Anna |  | nie działa
|  | Interfejs dla Task Manager | 1/1 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Filip
|  | Interfejs dla Computational Node | 1/1 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Monika
| Jako użytkownik dowolnego komponentu chciałbym móc posługiwać się nim używając linii poleceń (terminala) | Działanie komponentów bez GUI | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | all
|  | Odczytywanie flag przy wywołaniu z linii poleceń | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | all
|  | Obsługa konkretnych flag | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | all
|  | Działanie komponentów z domyślnymi parametrami | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | all
1 | Jako użytkownik chcę nawiązać połączenie z serwerem przez protokół TCP/IP | Implementacja klasy będącej nakładką i tworząca API protokołu | [7 empty] | Piotrek
|  | Implementacja przycisku Connect i sprawdzania poprawności wprowadzanych danych | [7 empty] | Piotrek
|  | Utrzymywanie połączenia w wyznaczonym przez serwer przedziale czasu (timeout) | [7 empty] | Piotrek
|  | Implementacja nawiązywania połączeń dla TaskManager |  |  | 2 |  |  |  |  | Filip
|  | Podstawowa obsługa połączenia (odebranie id z serwera, timeout) dla TaskManager | [5 empty] | 2 |  | Filip
| Jako użytkownik chcę otrzymywać informacje o statusie połączenia | Dodanie pola informującego o stanie połączenia i informacji o otrzymanym ID | [7 empty] | Piotrek
|  | Implementacja zachowania pól serwera wyświetlających informacje o klientach | [7 empty] | Piotrek
|  | Implementacja kolejkowania wiadomości dla serwera | [7 empty] | Piotrek
|  | Implementacja obsługi wiadomości otrzymanych przez serwer | [7 empty] | Piotrek
|  | Monitorowanie statusu połączenia w Task Manager | [5 empty] | 2 |  | Filip
|  | Implementacja połączenia z Serverem przez Computational Clienta |  |  | 3 |  |  |  |  | Anna
|  | Implementacja wysyłania wiadomości przez Computational Clienta |  |  |  |  | 4 |  |  | Anna
|  | Monitorowanie statusu połączenia w Computational Client | [5 empty] | 4 |  | Anna
|  | Monitorowanie statusu połączenia w Computational Node |  | 3 | [5 empty] | Monika
|  | Komunikacja z serwerem – wysyłanie I otrzymywanie wiadomości | [5 empty] | 3 |  | Monika
|  | Utrzymywanie połączenia w wyznaczonym przez serwer przedziale czasu (timeout) | [6 empty] | 3 | Monika